様式第９６号の２

|  |
| --- |
| 本件責任者：氏名　　　　　　　　　　連絡先  担　当　者：氏名　　　　　　　　　　連絡先 |

中間前金払認定申請書

　　年　　月　　日

あて先　笠間市長

受注者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

代表者名

以下の工事について，中間前金払の請求をしたいので，要件を満たしていることを認定されたく申請します。

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 契約年月日 | 年　　月　　日 |
| 工期 | 年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日 |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　　円 |
| 摘　　　　　要 | ・工期の２分の１を経過している。  ・工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべ  　きものとされている当該工事に係る作業が行われている。  ・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代  　金の額の２分の１以上の額に相当するものである。 |

様式第96号の3

|  |
| --- |
| 本件責任者：氏名　　　　　　　　　　連絡先  担　当　者：氏名　　　　　　　　　　連絡先 |

工事履行報告書

年　　月　　日

あて先　笠間市長

受注者　住所

商号又は名称

代表者名

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  | | | | |
| 工事場所 |  | | | | |
| 工期 | 年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日 | | | | |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 | | | | |
| 工種 | 構成比(％) | 予定工程(％) | 実施工程(％) | 出来高金額(円) | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小計 | 100％ |  |  |  |  |
| 消費税及び地方消費税 | | | |  | 請負代金額との比率  (　　　　)％ |
| 合計金額 | | | |  |

＜注意事項＞

1　構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を，予定，実施工程は報告時点の状況を，出来高金額は工事価格(請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額)に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを，請負代金額との比率は，請負代金額に対する出来高金額の合計金額の割合を，それぞれ記入すること。

　なお，実施工程が確認できる資料(予定工程表に実施工程を記入したもの等)を添付すること。

2　実施工程の計は50％以上，請負代金額との比率は50％以上であること。